ที่  ศธ  ๐๕๒๓.๓.1/1/217	คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63  หมู่ 4  ต.หนองหาร

อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๙๐

31   มกราคม   2562

เรื่อง	ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท.ประจำปี 2561

เรียน	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายงานความก้าวหน้า   จำนวน  2  เล่ม

ตามที่  อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)  สาขาวิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทุนนักวิจัยใหม่  วท.  ประจำปี  ๒๕๖๑   ชื่อโครงการ  “การศึกษาลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของเบญจมาศในประเทศไทยที่สามารถออกดอกได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแสงและมีความทนทานต่ออากาศร้อน”  โดยมีงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  นั้น

ดังนั้น   คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงขอส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว  ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

หลักสูตรฯ สาขาวิชาพืชสวน

โทรศัพท์  ๐-๕๓๘๗-๓607

โทรสาร  ๐-๕๓87-3628

ที่  ศธ  ๐๕๒๓.๓.1/1/218	คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63  หมู่ 4  ต.หนองหาร

อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๙๐

31   มกราคม   2562

เรื่อง	ขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย

เรียน	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตามที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี ๒๕๖๑   ได้สนับสนุนทุนวิจัย  ในหัวข้อเรื่อง  การศึกษาลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของเบญจมาศในประเทศไทยที่สามารถออกดอกได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแสงและมีความทนทานต่ออากาศร้อน  โดยมี อาจารย์ ดร. ปิยธิดา อำนวยการ เป็นหัวหน้าโครงการ  นั้น

เนื่องจากได้ดำเนินโครงการวิจัยไปแล้วร้อยละ ๖๐  แต่มีความคลาดเคลื่อนทางด้านข้อมูล  ทำให้ต้องมีการทำการทดลองซ้ำ  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด   ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขยายเวลาโครงการออกไปอีกเป็นระยะเวลา  6  เดือน   ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

หลักสูตรฯ สาขาวิชาพืชสวน

โทรศัพท์  ๐-๕๓๘๗-๓607

โทรสาร  ๐-๕๓87-3628