รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

.............

รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม

นางอัมพร    เทพศิริ

นางสาวอภิริยา     นามวงศ์พรหม

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม สรุปสาระสำคัญตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้ดังนี้

ฝ่าย 1 ดำเนินงาน

ประธานกรรมการ  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทีมงานสำนักงานเลขา

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

- สำนักงานเลขาฯ เป็นศูนย์รวมรับ - ส่ง จม. ที่เกี่ยวข้องกับงาน 40 ปี ทุกเรื่อง เช่น หนังสือขอสปอนเซอร์  หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ

- เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่

ควรเพิ่มฝ่ายกิจกรรมภาคบรรเทิง เพื่อจัดกิจกรรมมวยคาดเชือก การแสดงภาคกลางคืน จัดคอนเสริต เป็นต้น

ฝ่าย 3 ควรเพิ่มคณะกรรมการที่เป็นศิษย์เก่าและมีเครือข่ายศิษย์เก่า โดยทำหนังสือเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการ และจัดบุธกิจกรรม

ควรเพิ่มรายชื่อทีมงานคณะประมงฯ สัตวศาสตร์ฯ โดยสอบถามคณบดีแต่ละคณะ

- ทำ จม. แจ้งให้แต่ละฝ่ายประชุมทีมงาน วางแผนงาน กิจกรรมที่ต้องทำ งบประมาณที่ต้องใช้แล้วรายงานในที่ประชุมคราวต่อไป

ฝ่าย 2 เลขานุการและการเงิน

ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ   นางอัมพร  มาลาและทีมการเงิน

นายกอบลาภ อารีศรีสมและทีมกิจการพิเศษ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

- ศูนย์ประสานงาน คือ ห้องกิจการพิเศษ Call center 053 87 3950

- นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 3 ประสานงานศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตรและจัดทำหนังสือ 40 ปี

ประธานกรรมการ  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ   อาจารย์ ดร.วาสนา  วิรุญรัตน์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   เพิ่มกิจกรรมนวัตกรรมศิษย์เก่าบริเวณอาคารกำจร โดยคิดชื่อกิจกรรมที่ดึงดูดใจ และนัดประชุมติดตามงานกับทีมงาน

ฝ่าย 4 สิทธิประโยชน์

ประธานกรรมการ  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ   นางธารารัตน์  เชื้อวิโรจน์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   เร่งหารือเครือข่ายด้านสิทธิประโยชน์ เช่น นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ปริษัทเอกชนต่างๆ คณะเทคโนโลยีการประมงฯและคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่าย 5 ประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ

ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

กรรมการและเลขานุการ   อาจารย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- เร่งประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อโปสเตอร์

- มอบหมายให้นายกอบลาภ  อารีศรีสม หาสถานที่ลงสื่อ LED เพื่อประชาสัมพันธ์ตามสี่แยก

- สร้าง Line กลุ่มเพื่อประสานงาน

- สร้างสื่อ Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวงานต่างๆ

- ดำเนินการวางแผนงานร่วมกับทีมงาน เพื่อแจกแจงงานที่ต้องทำต่อไป

ฝ่าย 6 ฝ่ายวิชาการและนิทรรศการทางด้านการเกษตร

ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ   อาจารย์ ดร. วิชญ์ภาส  สังพาลี

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 7 ฝ่ายจัดแสดงและตลาดนัดสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ประธานกรรมการ  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

กรรมการและเลขานุการ   อาจารย์ ดร. ปรีดา  นาเทเวศร์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 8 ฝ่ายประกวดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย

กรรมการและเลขานุการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิต  อินปรา

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 9 ฝ่ายแปลงสาธิต

ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ

กรรมการและเลขานุการ   นางนงลักษณ์  ปูระณะพงษ์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ได้มีการดำเนินการบางส่วนแล้ว นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 10 ฝ่ายสถานที่/จราจร/ยานพาหนะ/โสตทัศนูปกรณ์/สาธารณูปโภค

ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ   อาจารย์ ดร.วินัย  วิริยะอลงกรณ์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

ฝ่าย 11 ฝ่ายประเมินผล

ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ   นายธนากร  พิทยากรศิลป์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  นัดประชุมงานภายในฝ่ายและสามารถดำเนินงานได้เลย

การประชุมคราวต่อไป ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้า นำเสนอแผนงานกิจกรรมที่ต้องทำงบประมาณที่ต้องใช้

ปิดประชุมเวลา   16.30  น.

(รองศาสตราจารย์ประวิตร   พุทธานนท์)

ประธานกรรมการจัดโครงการ

ผู้รับรองบันทึกการประชุม

(นางอัมพร  เทพศิริ)

กรรมการฝ่านดำเนินงาน

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวอภิริยา  นามวงศ์พรหม)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จดบันทึกการประชุม