รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ

ครั้งที่ 2/2557

วันพุธที่  9   กรกฎาคม  2557 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-------------------------

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต  อินปรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร

อาจารย์ ดร.เสกสันต์  อุสสหตานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย   จูวัฒนสำราญ

อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์  ถนอมถิ่น

อาจารย์จักรพงษ์  ไชยวงศ์

นายปริญญา  สมบูรณ์

นางอัมพร  เทพศิริ

นางนงลักษณ์  ปูระณะพงษ์

นางสาวกาญจนา  ภักดิ์สันติพงศ์

นางอัมพร  มาลา

ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม

นางหทัยรัตน์  ชววัฑรัตน์ชัย

นางสาวกมลลักษณ์  มณีเกี๋ยง

นางสาวเขมินทรา  ติ๊บปัญญา

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์  ประธานกรรมการจัดงาน  กล่าวเปิดประชุม  กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่	1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ  ได้แจ้งรายละเอียดของการจัดงาน  พร้อมทั้งได้ขอรับฟังความคิดเห็นจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ไปใช้ในการจัดงานฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถสื่อออกมาในภาพรวมโดยเริ่มพิจารณาดังนี้

-	การใช้ชื่องานให้ควรจะให้ตรงจุดประสงค์ และที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันตามชื่อที่เคยกำหนดไว้คือ  “40 ปี  คณะผลิตกรรมาการเกษตร  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

-	การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ควรจะจัดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green)

-	การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ให้ขอความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายใกล้เคียง  เช่นเทศบาลเมืองแม่โจ้  และเทศบาลตำบลป่าไผ่

-	การจัดกิจกรรม  Open House  (เปิดบ้านสาขาการเกษตร)  ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ  เช่นประสานงานไปถึงโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขตจังหวัดใกล้เคียงที่มีถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา/สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  โดยแบ่งช่วงเวลาในการเข้าเยี่ยมชมให้มีตลอดทุกวันในการจัดงาน  เพื่อเป็นการเพิ่มยอดผู้มาเที่ยวชมงาน  อีกวิธีหนึ่ง

-	การจัดกิจกรรมภาคบันเทิง  ได้รับการเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ให้นำมหกรรมการฉายภาพยนตร์นานาชาติ  มาร่วมจัดด้วย  ส่วนการแสดงอื่น ๆ จะเป็นการแสดงดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/การชกมวยคาดเชือก  เป็นต้น

-	การจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่าในคณะฯ  อาจจะเป็นการจัดงานคืนสู่เหย้า  หรือการพบปะในวิธีการอื่น ๆ  เช่นการจัดเสวนาสำหรับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่	2	เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1  พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน  และมอบหมายงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ

- 	ฝ่ายดำเนินงาน

ประธานกรรมการ  มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร  และฝ่ายเลขานุการและการเงิน  บริหารจัดการดูแลในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  การประสานงานรวบรวมกิจกรรม  งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ  พร้อมทั้งติดตามประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งให้จัดทำประกาศแต่งตั้ง  และเตรียมการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ  คณะกรรมการ  และอนุกรรมการเพิ่มเติม  และได้ขออนุเคราะห์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  ประสานงานติดต่อเกี่ยวกับการจัดมหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ  มาร่วมจัดในงานต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ฝ่ายเลขานุการและการเงิน

ประธานกรรมการ  ได้มอบหมายให้คุณอัมพร  มาลา  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี ดำเนินการจัดเตรียมบัญชีไว้สำหรับรับเงินสนับสนุนจากผู้ที่จะให้การสนับสนุนการจัดงาน  และเตรียมดำเนินการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเบิก-จ่ายเงินตามโครงการให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ

ประธานกรรมการ  ขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่นป้ายคัทเอ้าท์/โปสเตอร์/แผ่นพับ/สปอร์ตโฆษณา/อักษรวิ่ง  ตามสถานที่ต่าง ๆ  และในช่วงการจัดงานให้มีการจัดเตรียมบอร์ดแสดงแผนผังการจัดงาน  หรือจัดทำแผนผังบริเวณจัดงานแจก  ให้ผู้มาเยี่ยมชมงานได้รับทราบ  ให้พิจารณาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นกองอำนวยการกลางโดยมอบหมายให้ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร) และ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม  กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขาฯ  นำไปดำเนินการ  และให้ใช้อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี  เป็นกองอำนวยการกลาง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ฝ่ายวิชาการและนิทรรศการทางด้านการเกษตร

ประธานกรรมการ  ได้แจ้งคณะกรรมการได้รับทราบ  พร้อมทั้งรับฟังขอเสนอจากคณะกรรมการ  ถึงวิธีการจัดการอบรมสัมมนา  บรรยายพิเศษ  หรือการเสวนาทางวิชาการ  โดยเห็นควรให้จัดในช่วงระหว่างวันที่  30 – 31  ตุลาคม  2557  โดยจะแบ่งเป็น  4  ช่วงเวลา  และให้พิจารณาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม  สะดวกในการจัดงาน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้จัดในรูปการเสวนาทางวิชาการ  และบรรยายพิเศษเศรษฐกิจพอเพียง  และการเสวนาธรรมมะ  “เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ”  โดยท่าน  ว.วชิรเมธี  จากไร่เชิงตะวัน  โดยมอบหมายให้คุณนงลักษณ์  ปูระณะพงษ์  เป็นผู้ประสานงาน

-    การจัดนิทรรศการด้าน  Smart  Farm

-	การจัดแสดงนิทรรศการเกษตรอินทรีย์  ให้มีการพิจารณาจัดพื้นที่สำหรับศิษย์เก่านำผลิตภัณฑ์  หรือเทคโนโลยีทางการเกษตร  มาร่วมแสดง

-	การจัดหาของที่ระลึก  มอบให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม  เช่น  หลักสูตรอารักขาพืช  จะสนับสนุน  Magnet  ติดตู้เย็น  และจัดคลินิกพืช  เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

-	สำหรับหน่วยงานในสาขาการเกษตร  ประธานคณะกรรมการ  แจ้งว่าคณะสถาปัตยกรรมจะมาร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การอบรมผู้ตัดสินการประกวดสวนหย่อม”  และการจัดแสดงสวนหย่อม

-  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกเหนือจากการจัดประกวดไก่แจ้และไก่ชนแล้ว  จะให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข  ภายในงานฟรี  ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ช่วยประสานงานกับบริษัทเบทาโกร จำกัด  ให้มาร่วมจัดแสดงและนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดจำหน่าย  ภายในงานด้วย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-	ฝ่ายจัดแสดงและตลาดนัดสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ประธานกรรมการ  ได้แจ้งให้ทราบว่า  จะมีการการแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร  โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ศิษย์เก่า  ชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งในส่วนของภาครัฐ  จะนำงานวิจัยเด่นของทุกคณะและสำนักของมหาวิทยาลัยมาจัดแสดง  เช่น  พืชผัก  พันธุ์ข้าวโพดหวาน ฐานการเรียนรู้  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  หงส์เหิร  ปุ๋ยไม่กลับกอง  ห้องรมซัลเฟอร์ลำไย  และพันธุ์ข้าวเหนียวไม่ไวแสง  ในส่วนของภาคเอกชน  ขอความร่วมมือจากคณะสัตวศาสตร์ฯ  ช่วยประสานงานกับบริษัทเบทาโกร  ในการเชิญร่วมออกบูธ  โดยมอบหมายให้ประธานฝ่ายฯ  ได้ประสานงานและเตรียมความพร้อมและดำเนินการ  และให้เสนองบประมาณในคราวต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-	ฝ่ายประกวดพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร

พิจารณากำหนดการจัดประกวดจะมีการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ประกวดกล้วยไม้และสวนถาด  และอื่น ๆ  ดังนี้

- จัดประกวดกล้วยไม้ในวันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557  บริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี  (อาคารที่ทำการคณะฯ)  และจะจัดแสดงไว้ให้ชมตลอดงานตั้งแต่วันที่  29  ตุลาคม – 2  พฤศจิกายน  2557

-	จัดประกวดไก่แจ้และไก่ชน  ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนจากคณะสัตวศาสตร์ฯ  (อาจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย)  จะนำไปหารือในคณะฯ  และจะแจ้งความก้าวหน้าอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

-	จัดประกวดปลาสวยงาม  ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ในเบื้องต้นนี้  ได้ประสานงานกับคณบดีไปแล้ว  แต่เนื่องจากวันนี้ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม  จะได้แจ้งความก้าวหน้าในครั้งต่อไป

-	จัดประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย  กำหนดจัดในวันเสาร์ที่  25  ตุลาคม  2557  โดยมูลนิธิกล้วยไม้ไทย  และจะนำจัดแสดงไว้ให้ชมตลอดงาน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ฝ่ายแปลงสาธิต

ประธานกรรมการ  ได้แจ้งให้ทราบว่า  คณะจะจัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดแปลงสาธิตให้ก่อนเบื้องต้นและขอให้ประธานฝ่ายแปลงสาธิต  ติดต่อประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์  เพื่อจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในการจัดเตรียมด้วย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-	ฝ่ายสถานที่/จราจร/ยานพาหนะ/โสตทัศนูปกรณ์/สาธารณูปโภค

ประธานกรรมการ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบบริเวณสถานที่ในการจัดงานที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเป็นบริเวณทั้งหมดของคณะฯ  อาจจะรวมไปถึงพื้นที่  35  ไร่  ด้วยจึงมอบหมายให้ฝ่ายฯ  นำไปพิจารณาประสานงานในการจัดแผนผังบริเวณจัดตั้งบูธจำหน่ายสินค้า  บูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  บริเวณพื้นที่ในการจัดแสดงภาคบันเทิง  การจัดสถานที่ในการอบรมสัมมนาทางวิชาการ  การกำหนดเส้นทางการจราจร  กำหนดสถานที่จอดรถ  ให้เป็นไปโดยสะดวก  และเรียบร้อยไม่กระทบกับส่วนงานอื่น ๆ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา   16.00  น.

(นางอัมพร   เทพศิริ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางหทัยรัตน์  ชววัฑรัตน์ชัย)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวกมลลักษณ์   มณีเกี๋ยง)

ผู้จดบันทึกการประชุม