รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ

ครั้งที่ 4/2557

วันศุกร์ที่  8   สิงหาคม  2557 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-------------------------

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

- รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์

- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย

- อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต  อินปรา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย   จูวัฒนสำราญ

- อาจารย์ ดร.วาสนา  วิรุญรัตน์

- นายปริญญา  สมบูรณ์

- นางอัมพร  เทพศิริ

- นายธนากร  พิทยากรศิลป์

- นางสาวกาญจนา  ภักดิ์สันติพงศ์

- ดร.ธิดารัตน์  จันทรา

- นางหทัยรัตน์  ชววัฑรัตน์ชัย

- นางสาวเขมินทรา  ติ๊บปัญญา

- นายพงษ์ศิริ  ศรีธิวงศ์

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์  ประธานกรรมการจัดงาน  กล่าวเปิดประชุม  และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่	1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1	คณบดีคณะสถาปัตยฯ  ได้ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงของการจัดกิจกรรมร่วมในงานครบรอบ  40  ปี  คณะฯ  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังนี้คือ

- ขอเปลี่ยนการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตัดสินการประกวดสวนหย่อม  เป็นการอบรมหมอต้นไม้ “เขียวซ่อมได้”  โดยจะประสานงานกับคลินิกพืช  และกำหนดผู้เข้าอบรมไว้ประมาณ  200 คน  ใช้ระยะเวลาอบรม 3 วัน วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557

- มีการสาธิตการปีนต้นไม้  โดยทางคณะสถาปัตย์ฯ จะดำเนินการจัดเตรียมวิทยากรและอุปกรณ์ในการปีนต้นไม้เอง

- การแข่งขันจักรยานแรลลี่  จะกำหนดให้มีในวันอาทิตย์ที่  2  พฤศจิกายน  2557  โดยประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ  300  คน

ที่ประชุมรับทราบ

1.2	คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ  ได้แจ้งรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในงาน

-	ขอให้ทางคณะผลิตฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ด้วย

-	ส่วนงบประมาณในการจัดอาจจะปรับลดบางรายการได้อีก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่	2	ติดตามความก้าวหน้า

- ฝ่ายประสานงานศิษย์เก่าและจัดทำหนังสือ 40 ปี  ได้ขอการยืนยันเอกสารจากคณาจารย์  และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ให้ข้อมูลงานวิจัยเด่น/งานบริการวิชาการเด่น/ฐานเรียนรู้  และจัดทำจำนวน/เกณฑ์การพิจารณา  และกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

-	ฝ่ายประชาสัมพันธ์  พิธีการและต้อนรับ   ขอปรับเปลี่ยนจากไทม์ไลน์เป็นการจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอวิวัฒนาการคณะฯ  จากอดีต-ปัจจุบัน    และขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งดำเนินการจัดทำ  website

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ฝ่ายวิชาการและนิทรรศการทางด้านการเกษตร  ในส่วนของการเสวนาการบริการวิชาการ (อบรมเห็ด/พืชกระถาง/มะนาว)  จะกำหนดให้มีในวันที่  31  ตุลาคม 2557  กำหนดจัดงานเปิดบ้าน (Open house) ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557  กำหนดของฐานเรียนรู้ (Field day) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ในเขตภาคเหนือ และจะจัดในบริเวณอาคารพืชศาสตร์ฯ เท่านั้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

- ฝ่ายสถานที่/จราจร/ยานพาหนะ/โสตทัศนูปกรณ์/สาธารณูปโภค  ได้ขอยกเลิกการจัดทำบันไดข้ามรั้วด้านหลังอาคารพืชศาสตร์ฯ และขอเปลี่ยนแปลงให้จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนดำเนินการจัดตั้งเต้นท์ของส่วนการจัดนิทรรศการ  ด้านหน้าอาคารปฐพีศาสตร์ฯ ด้วย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่	3	เรื่องเพื่อพิจารณา

- ฝ่ายจัดแสดงและตลาดนัดสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร  ทางคณะสัตวศาสตร์ฯ  ได้ขอใช้พื้นที่ในส่วนการประกวดไก่ตั้ง  โดยกำหนดไว้ที่บริเวณสวน  35  ปี  ใกล้กับคณะสถาปัตย์ฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา   17.00  น.

(นางอัมพร   เทพศิริ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางหทัยรัตน์  ชววัฑรัตน์ชัย)

ผู้จดบันทึกการประชุม