ตัวอย่าง
การจัดทำการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง

(กรณีจัดทำการควบคุมภายในทั้งกระบวนงาน)

[image: image1.emf] 

Ęÿ .  ŃŃŅ ( ń )  

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร 
๑. งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 80
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.  สำรวจความต้องการฝึกอบรม
๒.  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
๓.  ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
๔.  ดำเนินการฝึกอบรม (จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อวิทยากร จัดฝึกอบรม)
๕.  ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผล
๖.  เสนอรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๑.  มีนโยบายการฝึกอบรมจากผู้บริหารชัดเจน
๒.  มีแผนปฏิบัติด้านการฝึกอบรมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
๓.  มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
๔.  มีจริยธรรม โดยถือปฏิบัติตามที่องค์กรกำหนด
๕.  มีคำสั่งมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม
๖.  มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ
๗.  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร แต่ไม่สม่ำเสมอ
๘.  มีบุคลากรจำนวนจำกัด
[image: image2.emf] 

Ęÿ .  ŃŃŅ ( ń )  

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร 
งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑))
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ ใน  มจ. ๐๐๒(๑))
	ความเสี่ยง

(๒)
	การวิเคราะห์ความเสี่ยง
	วิธีการ
(๗)
	กิจกรรมที่จะทำ
(๘)
	สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)
	วิธีการติดตามและ
การประเมินผล
(๑๐)
	ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)
	กำหนดเสร็จ
(๑๒)

	
	
	โอกาส
(๓)
	ผลกระทบ
(๔)
	คะแนนความเสี่ยง
(๕)
	ระดับความเสี่ยง
(๖)
	
	
	
	
	
	

	๑. สำรวจความต้องการฝึกอบรม
	- ได้รับแบบตอบรับการสำรวจที่ส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน
	๒
	๒
	๔
	ปานกลาง
	ควบคุม
	- กำหนดให้มีการติดตามแบบตอบรับการสำรวจภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงาน โดยให้มีหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งกลับมา
	- จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึ้น Website ของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานพัฒนาฯ
	ต.ค.

	๒. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
	- จัดทำหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ
- หลักสูตรไม่เหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้าหมาย
	๑
	๒
	๒
	ต่ำ
	ควบคุม
	- ประสานงานกับเจ้าของหลักสูตรเพื่อหารือการกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานพัฒนาฯ
	ต.ค.

	๓. ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
	- หลักสูตรอาจไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด
	๑
	๑
	๑
	ต่ำ
	ควบคุม
	- ประสานงานกับหน่วยจัดสรรงบประมาณและขอรับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
	- จัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานบริหารฯ
	พ.ย.

	๔. ดำเนินการฝึกอบรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     ๔.๑ ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย
	- ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
	๒
	๓
	๖
	ปานกลาง
	ควบคุม
	- ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ
	- จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึ้น Website ของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานบริหารฯ
	พ.ย.

	     ๔.๒ ติดต่อวิทยากร 
	- ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- วิทยากรให้ความรู้ไม่ตรงตามหลักสูตร
	๒
	๔
	๘ 
	สูง
	ควบคุม
	- ติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากรไว้ล่วงหน้า
- กำหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อวิชาให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ
- ประสานงาน/ติดต่อกับวิทยากรในหัวข้อที่จะบรรยายให้ชัดเจน
	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม 

และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานพัฒนาฯ
	พ.ย.

	     ๔.๓ จัดฝึกอบรม
	- อุปกรณ์ในการฝึกอบรมไม่พร้อม
	๑
	๑
	๑
	ต่ำ
	ควบคุม
	- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์โดยสอบถาม/ประสานงานกับวิทยากร เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ตรงตามความต้องการของวิทยากร
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสตฯ และฝ่ายเทคนิคก่อนการอบรมทุกครั้ง
	- จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึ้น Website ของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม        และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานโสตฯ
	ธ.ค.

	
	- เจ้าหน้าที่มีความชำนาญงานการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอ

	๑
	๑
	๑
	ต่ำ
	ควบคุม
	- จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบก่อนการฝึกอบรม
	แจ้งเวียนให้ทราบ
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม        และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานพัฒนาฯ
	ธ.ค.

	
	- ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือในการอบรม เช่น เข้ารับการอบรมไม่ครบทุกวัน
	๒
	๓
	๖
	ปานกลาง
	ควบคุม
	- กำหนดมาตรการควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า-บ่าย มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมแจ้งผลการฝึกอบรมให้ต้นสังกัดทราบ จ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันสุดท้าย เป็นต้น
	จัดทำเป็นประกาศ
แจ้งเวียนให้ทราบ
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม        และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานพัฒนาฯ
	ธ.ค.

	๕. ประเมินและสรุปผล การฝึกอบรม พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผล
	- จัดทำแบบประเมินผล ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีหลายระดับ
	๒
	๔
	๘ 
	สูง
	ควบคุม
	- จัดทำแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ เช่น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ บุคคลภายนอก เป็นต้น
	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานพัฒนาฯ
	ธ.ค.

	
	- แบบประเมินผลได้รับไม่ครบถ้วน
	๑
	๑
	๑
	ต่ำ
	ควบคุม
	- ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความสำคัญของแบบประเมินและกำชับให้ผู้เข้าอบรมส่งแบบประเมินให้ครบถ้วน
	แจ้งให้ทราบ

	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม        และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	งานพัฒนาฯ
	ธ.ค.

	๖. เสนอรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	- ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับรายงาน
	๒
	๓
	๖
	ปานกลาง
	ควบคุม
	- รายงานผลการฝึกอบรมในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	- ติดตามประเมินผล         โดยหัวหน้าหน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายใน
	งานพัฒนาฯ
	ธ.ค.


                                                                                                                                                                                                     .............................................................
                                                                                                                                                                                                     (...........................................................)
                                                                                                                                                                                                     ตำแหน่ง................................................
                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............    
 (กรณีจัดทำการควบคุมภายในเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง)

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
หน่วยงาน คณะ.......... 
๑. งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน หรือ งานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ หรือ งานทำนุบำรุงฯ หรือ งานบริหารจัดการ
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

นักศึกษาพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 80
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.  การจัดตารางสอน
๒.  การจัดอาจารย์สอน
๓.  การจัดห้องเรียน
๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๑.  บุคลากร (คณาจารย์) มีจำนวนจำกัด
๒.  มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
๓.  มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงาน คณะ...... 
งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑))
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ ใน  มจ. ๐๐๒(๑))
	ความเสี่ยง

(๒)
	การวิเคราะห์ความเสี่ยง
	วิธีการ
(๗)
	กิจกรรมที่จะทำ
(๘)
	สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)
	วิธีการติดตามและ
การประเมินผล
(๑๐)
	ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)
	กำหนดเสร็จ
(๑๒)

	
	
	โอกาส
(๓)
	ผลกระทบ
(๔)
	คะแนนความเสี่ยง
(๕)
	ระดับความเสี่ยง
(๖)
	
	
	
	
	
	

	๑.  การจัดตารางสอน

	การจัดตารางสอนซ้ำซ้อน
	๒
	๒
	๔
	ปานกลาง
	ควบคุม
	- ตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง
	- จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
- แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ขึ้น Website ของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานพัฒนาฯ
	ต.ค.

	๒.  การจัดอาจารย์สอน

	จำนวนอาจารย์มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
	๑
	๒
	๒
	ต่ำ
	ควบคุม
	- จ้างอาจารย์ภายนอกเข้ามาร่วมสอน
	- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานพัฒนาฯ
	ต.ค.

	๓.  การจัดห้องเรียน

	ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ
	๒
	๔
	๘
	สูง
	ควบคุม
	- ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องเรียนไปยังคณะ/หน่วยงานที่มีห้องเรียนว่าง
	- ทำบันทึกแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
	- ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม
	งานบริหารฯ
	พ.ย.


                                                                                                                                                                                                     .............................................................
                                                                                                                                                                                                     (...........................................................)
                                                                                                                                                                                                     ตำแหน่ง................................................
                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............    
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หน่วยงาน คณะ....
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60      2)  ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70      3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
	ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด 
	หน่วยนับ
	เป้า หมายปี 56
	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
	การประเมินความเสี่ยง 
	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
	ความเสี่ยงด้านที่
	วิธีการจัดการความเสี่ยง 
	ผู้รับผิดชอบ
	กำหนดระยะ เวลาแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	โอกาสที่จะเกิด
	ผล กระ ทบ
	คะแนน risk  
	ระดับ risk   
	
	
	วิธีการ 
	กิจกรรมที่จะทำ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ              (Out put) 
	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ               (Out come) 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)x(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	1.1 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
	ร้อยละ
	5
	1.1.1 จำนวนผู้ที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตรน้อยลง
	5
	5
	25
	สูงมาก
	16
	6
	ลด/ควบคุม
	1.1.1.1 ส่งเสริมให้มีการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้เข้าศึกษาและชุมชนให้มากขึ้น
	หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาและชุมชน
	ผู้ที่สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
	รองฯฝ่ายวิชาการ/ผอ.สำนักบริหารฯ
	ธ.ค.

	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข

	2.1  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
	ค่าเฉลี่ย
	4.00
	2.1.1 นักศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรมทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียชื่อเสียง
	3
	5
	15
	สูงมาก
	5
	7
	ลด/ควบคุม
	2.1.1.1 จัดทำแผนและมาตรการป้องกันการเสียชื่อเสียงเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและพร้อมทั้งดำเนินการตามแผน
	แผน/มาตรการป้องกันการเสียชื่อเสียงของนักศึกษา
	ไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
	รองฯฝ่ายพัฒนาฯ/ผอ.กองกิจฯ/ผอ.กองแนะแนวฯ/ผอ.ศูนย์ศิลป์ฯ
	ก.ค.


                                                                                                                                                    ..............................................................
                                                                                                                                                     (...........................................................)
                                                                                                                                                     ตำแหน่ง................................................
                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............






























































































































�



































มจ. ๐๐๒(๒)









































�












































มจ. ๐๐๒(๒)


















































