## รายงาน12เดือน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
งานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูลพื้นฐาน |  | เป้าหมาย ปี 57 | [5 empty] | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  | ประเมิน risk |  | ระดับความเสี่ยงที่รับได้ | ความเสี่ยงด้านที่ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แผน | ผล |  |  | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ประเมิน risk หลังดำเนินการ
|  | 53 | 54 | แผน | 56 | 57 | 58 | 59 | ผล |  | โอกาสที่จะเกิด | ผล กระ ทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |  |  | วิธีการ | วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come) |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 |  | คะแนน risk | ระดับ risk
(1) | (2) | (3) |  | (3) |  |  |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (9) | (12) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  | (16) | (17) | (18)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
6.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร | ระดับ | 540 |  | 5 | [5 empty] | 6.1.1.1 ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 |  |  | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง |  | - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้เป็นระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี | - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้จัดทำตามระบบ ย-002 และได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 - การอนุมัติให้เข้าร่วมพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานอื่น - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสายงาน | - จัดงปม.ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อรองรับในการดำเนินการ | - บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / งานบริหารและธุรการ
|  | 4 | [7 empty] | 6.1.1.2 ขาดการถ่ายทอดแผนพัฒนาให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน |  |  | 1 | 2 | 2 | น้อย |  | นำเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร รับทราบและให้ความเห็นชอบ | นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ คราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 | บุคลากรได้รับทราบข่าวสาร โดยการเวียนหนังสือผ่านตามช่องทางคือ ตามระบบ Data-Center | บุคลากรทุกคนรับทราบ | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / งานบริหารและธุรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูลพื้นฐาน |  | เป้าหมาย ปี 57 | [5 empty] | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  | ประเมิน risk |  | ระดับความเสี่ยงที่รับได้ | ความเสี่ยงด้านที่ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แผน | ผล |  |  | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ประเมิน risk หลังดำเนินการ
|  | 53 | 54 | แผน | 56 | 57 | 58 | 59 | ผล |  | โอกาสที่จะเกิด | ผล กระ ทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |  |  | วิธีการ | วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come) |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 |  | คะแนน risk | ระดับ risk
(1) | (2) | (3) |  | (3) |  |  |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (9) | (12) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  | (16) | (17) | (18)
| ร้อยละ | 15 | [7 empty] | 6.1.1.3 ขาดการติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ |  |  | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง |  | 1. มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ถึงผู้รับผิดชอบ | 1. ติดตามโดยบันทึกข้อความที่ ศธ 0523.3.1/502 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 | กระตุ้นเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป | ผู้บังคับบัญชารับทราบ และมีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทุกไตรมาส | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / งานบริหารและธุรการ
| จำนวน | 10 |  | 10 | [5 empty] | 6.1.1.4 ขาดการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบ เพื่อปรับปรุงแผนในปีต่อไป |  |  | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |  | - กำหนดไว้ในแบบประเมินโครงการฯ | - จัดทำแบบประเมินความสัมฤทธิผลของแผนฯ | ได้รับทราบสัมฤทธิผลของแผนฯ | องค์กรได้รับทราบสัมฤทธิผลของแผนฯ | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / งานบริหารและธุรการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
งานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูลพื้นฐาน |  | เป้าหมาย ปี 57 | [5 empty] | ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  | ประเมิน risk |  | ระดับความเสี่ยงที่รับได้ | ความเสี่ยงด้านที่ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | แผน | ผล |  |  | ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | ประเมิน risk หลังดำเนินการ
|  | 53 | 54 | แผน | 56 | 57 | 58 | 59 | ผล |  | โอกาสที่จะเกิด | ผล กระ ทบ | คะแนน risk | ระดับ risk |  |  | วิธีการ | วิธีการจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง (โครงการ/กิจกรรม) | ผลผลิตที่ได้รับ (Out put) | ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับ (Out come) |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 |  | คะแนน risk | ระดับ risk
(1) | (2) | (3) |  | (3) |  |  |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (9) | (12) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  | (16) | (17) | (18)
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | ระดับ | 540 |  | 5 |  |  |  |  | (5): * ใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน | ร้อยละ | 540 |  | 95 |  |  |  |  | ยังไม่ได้สรุปผล | 6.2.2.1 ขาดการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | 6 | ปานกลาง | 3 | 1 |  | 6.2.2.1.1 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน/รายไตรมาส | จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้คณบดีและอธิการบดีทราบโดยส่งเป็นประจำทุกเดือน | มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน | ผู้บริหารได้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร / งานบริหารและธุรการ
เป้าประสงค์ที่ 6.3 มีระบบบริหารการจัดการที่ดีและนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กร
6.3.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำคณะ | ระดับ | 540 |  | 5 |  |  |  |  | 4.04 | 6.3.1.1 ขาดการประเมินบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำคณะฯ |  |  | 5 | ปานกลาง | 4 | 4 |  | 6.3.1.1.1 มีการนำแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในวาระการประชุม | - มีการแจ้งบทบาท หน้าที่ และกำหนดแบบประเมินตนเอง ในที่ประชุมกรรมการคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 | คณะกรรมการประจำคณะฯ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | งานบริหารและธุรการ
6.3.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ | ระดับ | 540 |  | 4 | [5 empty] | 6.3.2.1 ขาดการประเมินบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร |  |  | 4 | ปานกลาง | 4 | 4 |  | 6.3.2.1.1 จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ | - มีการนำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ | - ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับการบริหาร | ไม่มี | ไม่มี | 1957-09-30 |  |  |  |  | งานบริหารและธุรการ
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗
มจ. ๐๐๗